|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-S | **S** |
| CDIP/15/7 rev.  |
|  ORIGINAL: INGLÉS |
| FECHA: 22 DE abril DE 2015 |

**Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)**

**Decimoquinta sesión**

**Ginebra, 20 a 24 de abril de 2015**

PROPIEDAD INTELECTUAL, TURISMO Y CULTURA: APOYO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO y PROMOCIÓN del patrimonio cultural de egipto y otros Países en desarrollo

*Documento preparado por la Secretaría*

 El Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), en su decimocuarta sesión, celebrada en noviembre de 2014, examinó el *Proyecto sobre* *propiedad intelectual, turismo y cultura: Apoyo a los objetivos de desarrollo y protección del patrimonio cultural de Egipto y otros países en desarrollo*, contenido en el documento CDIP/13/8 y basado sobre una propuesta presentada por Egipto.

El Comité decidió recabar comentarios de los Estados miembros sobre el proyecto y revisarlo, para examinarlo en si siguiente sesión.

 Por consiguiente, el Anexo del presente documento contiene el proyecto de Egipto revisado, en el que se tienen en cuenta los comentarios formulados por los Estados miembros.

 *Se invita al CDIP a examinar y aprobar el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

**RECOMENDACIONES DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO 1, 4, 10, 12 Y 40**

**DOCUMENTO DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| 1. RESUMEN
 |
| Código del proyecto | *DA\_1\_10\_12\_40\_01* |
| Título | *Propiedad intelectual, turismo y cultura: Apoyo a los objetivos de desarrollo y protección del patrimonio cultural de Egipto y otros países en desarrollo* |
| Recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo: | *Recomendación 1:* La asistencia técnica de la OMPI deberá, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades especiales de los países en desarrollo, especialmente las de los PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; además, las actividades deberán incluir su calendario de ejecución. A este respecto, el diseño, los mecanismos de ejecución y los procesos de evaluación de los programas de asistencia técnica deberán estar adaptados a cada país.*Recomendación 10:* Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.I. mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la protección de la P.I. y el interés público. Este tipo de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones regionales y subregionales de P.I.*Recomendación 12:* Facilitar la incorporación de las cuestiones de desarrollo a las actividades y los debates de asistencia técnica y de otra índole que lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato.*Recomendación 40*: Solicitar a la OMPI que intensifique su cooperación en cuestiones relacionadas con la P.I. y, según la orientación de los Estados miembros, con los organismos de las Naciones Unidas, en particular, la UNCTAD, el PNUMA, la OMS, la ONUDI, la UNESCO y otras organizaciones internacionales pertinentes, en especial la OMC, a fin de fortalecer la coordinación para que los programas de desarrollo sean lo más eficaces posible. |
| Breve descripción del proyecto | El turismo se ha convertido en uno de los principales sectores del comercio internacional y constituye una de las principales fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo. En el actual mundo globalizado, altamente competitivo, el turismo se caracteriza cada vez más por una demanda de productos a medida y servicios diferentes que tengan valor añadido. Las partes interesadas en el sector del turismo pueden desempeñar un papel esencial proporcionando a los turistas productos y servicios de alta calidad que respondan a sus intereses y necesidades más específicos. Al hacerlo, pueden beneficiarse mucho de la utilización estratégica del sistema de propiedad intelectual (P.I.).Por consiguiente, el proyecto tiene por objetivo examinar y apoyar la función del sistema de P.I. en las actividades económicas relacionadas con el turismo, por ejemplo, las actividades relacionadas con la promoción de los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales, y promover la sensibilización al respecto. Para ello, se examinarán detenidamente experiencias prácticas en las que determinados instrumentos y estrategias de P.I. pueden ayudar a las empresas turísticas a ser más competitivas a través de actividades innovadoras, cooperación y colaboración, aprovechando las sinergias entre los productos, lo que fomentará una mejora económica general.El proyecto se llevará a cabo en cuatro países piloto, uno de los cuales es Egipto, en los que se pretende fortalecer la capacidad de los sectores interesados clave y concienciar sobre la relación entre P.I. y turismo en el marco de las políticas de crecimiento y desarrollo.Las experiencias y mejores prácticas documentadas y las estrategias, instrumentos, así como una guía práctica, elaborados en el marco del proyecto también contribuirán a orientar las decisiones en materia de políticas y sensibilizar al público sobre la utilización de la P.I. en la promoción del turismo y los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales, multiplicando al mismo tiempo los beneficios económicos, sociales y culturales a nivel nacional. |
| Programa de ejecución: | Programa 9 |
| Vínculos con otros programas relacionados o proyectos de la Agenda para el Desarrollo | Vínculos sustantivos con los programas 2, 3 y 4El proyecto también está vinculado con los proyectos de la Agenda para el Desarrollo DA\_4\_10\_01, P.I. y comercialización de productos para el fomento de las empresas de países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA), DA\_10\_01 y DA\_10\_02, respectivamente las fases I y II del Proyecto piloto para la creación de academias nacionales de P.I. |
| Vínculos con los resultados previstos en el presupuesto por programas | Resultado previsto III.1. Estrategias y planes nacionales de innovación y de P.I. que estén en sintonía con los objetivos nacionales de desarrollo.Resultado previsto III.2 Mejora de las capacidades en el ámbito de los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de exigencias que supone la utilización eficaz de la P.I. en aras del desarrollo en los países en desarrollo, PMA y países con economías en transición. |
| Duración del proyecto | *36 meses.* |
| Presupuesto del proyecto | Gastos no relativos al personal : 320.000 francos suizos |

|  |
| --- |
| 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |
| 2.1 Introducción |
| Los destinos turísticos de todo el mundo, con sus conocimientos locales, creatividad, tradiciones y cultura, atractivos geográficos y otros activos tangibles e intangibles pueden ofrecer productos y servicios únicos en un mercado cuya demanda está cada vez más segmentada y es más compleja. Los sistemas y estrategias de propiedad intelectual ofrecen a las partes interesadas en el sector del turismo una serie de posibilidades de aumentar el valor, la productividad, la competitividad y la capacidad de innovación.Cuando se organizan en distritos o grupos turísticos que adoptan la forma de empresas e instituciones interrelacionadas que funcionan en una determinada área geográfica, las partes interesadas clave en el sector del turismo, tales como los organismos de promoción del turismo, las asociaciones de hoteles y restaurantes, los centros recreativos, los operadores turísticos, las agencias de viajes, y los museos y otras instituciones culturales pueden aumentar su potencial de innovación y creatividad, la transferencia de conocimientos y su ventaja competitiva, alentando al mismo tiempo la creatividad y la innovación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, cuando corresponda. Las autoridades nacionales y locales, por ejemplo los Ministerios de Turismo y las oficinas locales de turismo, también pueden adoptar políticas en materia de turismo que se basen en la utilización de instrumentos y estrategias de P.I. para promover la competitividad global y la cooperación local.¿Cuáles son los activos de P.I. que son propiedad de esta red interconectada de actores económicos que de forma colectiva e individual influyen en el desarrollo del turismo así como en el desarrollo local, o están protegidos o son explotados por dicha red? ¿Cómo se innova en las empresas de servicios que ofrecen experiencias turísticas únicas? ¿Cómo se relaciona la competitividad de un modelo de organización con la capacidad de cada uno de sus miembros para innovar y mejorar de forma continua sus productos y servicios? Existen pocos análisis sobre la influencia del sistema de P.I. en la competitividad y las prácticas innovadoras de las empresas turísticas.Por lo tanto, el proyecto tendrá por objetivo analizar y apoyar esa influencia y promover la concienciación al respecto y se organizará en las siguientes fases:1. A partir de la investigación y los estudios de casos, determinar qué instrumentos de P.I. para la promoción del turismo, los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales existen o podrían existir;
2. Movilizar y fortalecer las capacidades de las partes interesadas clave en el sector del turismo y las autoridades nacionales, y
3. Sensibilizar sobre la utilización de la P.I., el turismo y la cultura para el desarrollo nacional y la promoción del patrimonio cultural.

El proyecto reviste especial importancia en el contexto de la Agenda para el Desarrollo, y con él se pretende demostrar cómo pueden beneficiarse los países en desarrollo de los instrumentos de P.I. para promover el turismo, los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales. Centrándose en las experiencias en los cuatro países piloto, entre los que figura Egipto, el proyecto pondrá de relieve la forma en que la utilización estratégica de instrumentos de P.I. puede influir en la diversificación de las empresas y el mercado, ayudar a promover los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales y el contenido cultural, crear cadenas de valor y fomentar el desarrollo nacional. |

|  |
| --- |
| 2.2 Objetivos |
| La finalidad del proyecto es la consecución del objetivo general y de los objetivos específicos teniendo en cuenta las recomendaciones 12 y 40 de la Agenda para el Desarrollo.Objetivo general:Analizar y apoyar la función del sistema y los instrumentos de P.I. en la promoción del turismo, los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales en el contexto del crecimiento nacional y los objetivos de desarrollo, y sensibilizar sobre esta cuestión.Objetivos específicos:1. Formar a los sectores interesados clave así como a las autoridades nacionales, en particular las oficinas de P.I., sobre la forma de utilizar los instrumentos y estrategias de P.I. para añadir valor a las actividades económicas relacionadas con el turismo, especialmente a las actividades en materia de promoción de los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales, y diversificarlas, y
2. Sensibilizar a la comunidad académica acerca de la interrelación entre la P.I. y el turismo en el marco de las políticas de crecimiento local y desarrollo con miras a elaborar materiales didácticos y promover la introducción de estudios especializados en las escuelas de turismo y las academias nacionales de P.I.
 |
| 2.3 Estrategia de ejecución |
| Los objetivos del proyecto se alcanzarán mediante una combinación de: i) actividades de investigación y documentación para la identificación de los instrumentos de P.I. existentes o potenciales para la promoción del turismo, los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales; ii) actividades de fortalecimiento de las capacidades para las partes interesadas clave en el sector del turismo y las autoridades nacionales, y iii) amplias actividades de concienciación para la comunidad académica, entre las que se incluyen la elaboración de materiales didácticos y de planes de estudios apropiados.Lo primero que hará la Secretaría de la OMPI es elaborar una guía práctica sobre la utilización de todos los sistemas e instrumentos de P.I. pertinentes que puedan aplicarse en el contexto de la promoción del turismo, los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales. Como complemento, fundamento o punto de partida de esa guía, se tomarán estudios de casos en los que se reconozcan y expliquen las mejores prácticas para tener éxito al utilizar un sistema nacional de P.I. a fin de otorgar una ventaja competitiva al sector turístico y promover los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales. La guía y la documentación de estudios de casos sentarán las bases para la elaboración de materiales didácticos adecuados, que se propondrá incluir en los planes de estudios de las escuelas de turismo y las academias nacionales de P.I. Para la aplicación específica se seleccionarán tres países piloto, además de Egipto, en los que se determinará cuáles son las partes interesadas en el sector del turismo. Además, se desarrollará la capacidad de las oficinas nacionales de P.I. de ofrecer a los principales actores del turismo medidas de apoyo específicas para el sector y llevar a cabo campañas de sensibilización conexas.La selección de los otros tres países piloto se basará en criterios como los siguientes:1. La existencia de políticas de desarrollo nacionales o regionales en las que el turismo se considere un instrumento para el desarrollo territorial, la reducción de la pobreza, la creación de empleo, el empoderamiento de mujeres y jóvenes, y el desarrollo económico, social y cultural en general;
2. Que se trate de una región en la que existan una cultura, un medio ambiente, unas tradiciones o una historia únicos que atraigan al turismo, y
3. Un demostrado interés a nivel empresarial y político (local/nacional/regional) por aumentar la competitividad y capacidad de innovación de las actividades económicas relacionadas con el turismo para fomentar el desarrollo nacional.

Los Estados miembros que estén interesados en participar en el proyecto como países piloto presentarán una propuesta que contenga la siguiente información:a) Cuál sería el principal organismo o institución responsable de coordinar las actividades a nivel nacional con la Secretaría de la OMPI (por ejemplo, la oficina nacional de P.I., las oficinas de turismo nacionales o locales y las ONG pertinentes);b) Una breve descripción del interés turístico del país y del principal entorno empresarial relacionado con el turismo (por ejemplo, turismo cultural, turismo sanitario, ecoturismo, etc.), yc) Hasta qué punto podrían el organismo principal y otros sectores interesados continuar aplicando las estrategias propuestas una vez que finalice el actual proyecto.El proceso de selección que acabamos de mencionar permitirá que el equipo que se ocupa del proyecto (organismo principal a nivel nacional y equipo de la OMPI de gestión del proyecto) evalúe el compromiso y las capacidades reales de los posibles candidatos en lo que respecta a invertir tiempo y recursos en el proceso.Cooperación con otros organismosEn la ejecución estratégica del proyecto, y con miras a lograr su sostenibilidad a largo plazo, se buscarán, de corresponder, sinergias con programas, proyectos e iniciativas de otros organismos especializados, fondos y/o programas pertinentes de las Naciones Unidas, en particular de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el marco de sus mandatos respectivos, por ejemplo, en esferas de trabajo relacionadas con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la conservación del patrimonio cultural y la función del turismo en la promoción del desarrollo nacional. |
| 2.4. Riesgos potenciales y medidas de mitigación |
| Durante la ejecución del proyecto han de tenerse en cuenta una serie de riesgos: a) en relación con la gestión del proyecto por la OMPI, y b) en relación con la ejecución del proyecto a escala nacional.En relación con la gestión del proyecto por la OMPI se corre el riesgo de tener problemas para encontrar expertos que tengan la experiencia y los conocimientos necesarios sobre la interrelación de la P.I. con la promoción del turismo, los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales en pos del desarrollo. Como medida de mitigación se propone buscar lo antes posible la cooperación con otros organismos especializados, fondos y/o programas pertinentes de las Naciones Unidas, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) (véase punto 2.3).En relación con la ejecución del proyecto a escala nacional, pueden plantearse los problemas siguientes: problemas para determinar las partes interesadas pertinentes en el sector del turismo; dificultades en la organización de actividades de fortalecimiento de las capacidades y sensibilización; falta de acuerdo entre los sectores interesados en lo que respecta a las estrategias que se pueden adoptar; falta de acuerdo en la comunidad académica sobre la adopción de los planes de estudios y materiales académicos propuestos. Una medida fundamental de mitigación para contrarrestar el posible impacto negativo de esos riesgos es la designación en cada país piloto de un organismo o institución principal que se encargue de coordinar las actividades a nivel nacional con los sectores interesados y lleve a cabo de manera eficaz la labor de enlace con el equipo de la OMPI de gestión del proyecto. El mismo organismo o institución principal también debe establecer, tan pronto como sea posible a partir del momento en que se inicie el proyecto, vínculos adecuados con la comunidad académica de cada país piloto a fin de garantizar su aceptación del enfoque del proyecto.Asimismo, en un determinado país piloto las condiciones para continuar el proyecto pueden cambiar y convertirse en adversas. En tal caso deberán llevarse a cabo las negociaciones necesarias para solucionar el problema y si dichas negociaciones no dan frutos puede suspenderse el proyecto en ese país. |
| 3. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN |
| 3.1. Calendario de supervisión del proyecto |
| Se presentará al CDIP un informe anual de progresos para su examen.Una vez concluido el proyecto, un consultor externo elaborará un informe final independiente de evaluación que se presentará al CDIP. |
| 3.2. Evaluación interna del proyecto |
| *Resultados del proyecto* | *Indicadores de obtención de resultados* |
| Elaboración de una guía práctica sobre P.I. y turismo y documentación de cuatro estudios de casos  | a) Publicación de una guía práctica sobre la utilización de sistemas e instrumentos de P.I. para promover el turismo, entre otras cosas, mediante la promoción de los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales; yb) Realización y documentación de cuatro estudios de casos (uno por país piloto) |
| Selección de tres países piloto (además de Egipto)  | 1. Selección de tres países (con arreglo a criterios de selección acordados), y
2. Designación de organismos o instituciones principales para la ejecución de los proyectos en los países.
 |
| Determinación de las partes interesadas en el sector del turismo y las autoridades nacionales | a) Determinación en cada país de las partes interesadas pertinentes en el sector del turismo en colaboración con las principales instituciones |
| Aprobación de los planes en relación con los proyectos por país | Redacción de los planes de ejecución de los proyectos (uno por país) |
| Sensibilización de las partes interesadas en el sector del turismo y las autoridades nacionales, en particular las oficinas de P.I. | En cada país piloto, organización de dos eventos de fortalecimiento de las capacidades para sensibilizar a las partes interesadas en el sector del turismo y desarrollar la capacidad de las autoridades nacionales de ofrecer medidas de apoyo específicas a las actividades económicas relacionadas con el turismo mediante la utilización de la P.I. |
| Mayor concienciación en la comunidad académica sobre la interrelación de la P.I. con el turismo y la promoción de los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales en pos del desarrollo | a) Elaboración de materiales de información/concienciación (al menos un documental en vídeo), yb) Elaboración de materiales didácticos o de formación (al menos un conjunto de ellos) que se integrarán en los planes de estudios  |
| *Objetivos del proyecto* | *Indicadores de obtención del resultado* |
| Formar a las partes interesadas clave en el sector del turismo así como a las autoridades nacionales y locales, en particular las oficinas de P.I., sobre la forma de utilizar los instrumentos y estrategias de P.I. para añadir valor a las actividades económicas relacionadas con el turismo, especialmente a las actividades de promoción del turismo, los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales, y diversificarlas. | Las autoridades nacionales de los cuatro países piloto desarrollan estructuras para proporcionar servicios de asesoramiento sobre la P.I. y el turismo para el crecimiento y el desarrollo nacional.Las partes interesadas en el sector del turismo de dos países, como mínimo, inician o elaboran planes para utilizar instrumentos y estrategias de P.I. a fin de reforzar la competitividad, promover el turismo, los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales. |
| Sensibilizar a la comunidad académica sobre la interrelación entre la P.I. y el turismo en el marco de las políticas de desarrollo con miras a elaborar materiales didácticos y promover la introducción de planes de estudios especializados en las escuelas de turismo y las academias nacionales de P.I.  | Hasta dos escuelas de turismo y al menos una academia nacional de P.I. adoptan planes de estudios y materiales didácticos y de formación desarrollados en el marco del proyecto. |

4. CALENDARIO DE EJECUCIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| Actividad | Trimestres |
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º |
| Redacción de una guía práctica y estudios de casos sobre P.I. y turismo- Creación de un grupo de estudio (que incluya expertos de la OMPI y expertos externos)- Selección de expertos- Selección de estudios de casos- Redacción de una guía y estudios de casos | x | xx | xx | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Selección de los países piloto | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Designación de los organismos principales  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinación de los sectores nacionales interesados |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración y aprobación de los planes por país  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera serie de eventos de fortalecimiento de las capacidades para los sectores interesados  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Elaboración de materiales de sensibilización (video y medios impresos) y materiales didácticos |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |
| Segunda serie de eventos de fortalecimiento de las capacidades/sensibilización para los sectores interesados  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Adopción de materiales didácticos/planes de estudios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Informe de evaluación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

## 5. RECURSOS TotalES EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS

| **Resultado previsto** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Gastos de personal\*** | **Gastos no relativos al personal** | **Gastos de personal\*** | **Gastos no relativos al personal** | **Gastos de personal** | **Gastos no relativos al personal** | **Gastos de personal** | **Gastos no relativos al personal** | **Gastos de personal** | **Gastos no relativos al personal** |
| **1. Redacción de una guía práctica y estudios de casos sobre P.I. y turismo**- Creación de un grupo de estudio – selección de expertos- Selección de estudios de casos- Redacción de una guía y estudios de casos | 2 m/m P5\*\* | 40.000 | 2 m/m P5 | 40.000 |  |  |  |  | 4 m/m P5 | 80.000 |
| **2. Determinación de las partes interesadas en el sector del turismo en los cuatro países piloto**:- Selección de los países piloto (Egipto + otros tres países)- Designación de los organismos principales - Determinación de los sectores nacionales interesados - Elaboración y aprobación de los planes por país | 2 m/m P5 | 6.000 | 2 m/m P5 | 6.000 |  |  |  |  | 4 m/m P5 | 12.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Fortalecimiento de las capacidades, movilización y sensibilización de los sectores interesados**Eventos de fortalecimiento de las capacidades/sensibilización por país (ocho en total) |  |  | 3 m/m P5 | 32,000 | 2 m/m P5 | 64.000 |  | 32,000 | 5 m/m P5 | 128.000 |
| **4. Sensibilización sobre la P.I. y el turismo para el desarrollo local**Elaboración de material de sensibilización, producción de videos, elaboración de material didáctico para su inclusión en los planes de estudios  |  |  | 2 m/m P5 |  | 3 m/m P5 | 70.000 | 2 m/m P5 | 30,000 | 7 m/m P5 | 100.000 |
| **TOTAL** | **4m/m P5** | **36.000** | **9 m/m P5** | **78.000** | **5m/m P5** | **134.000** | **2m/mP5** | **62,000** | **20m/mP5** | **320.000** |

\*Los recursos para personal los aportará el programa 9

## GASTOS NO RELATIVOS AL PERSONAL POR CATEGORÍA DE GASTOS

|  | *(francos suizos)* |
| --- | --- |
|  | *Viajes y becas* | *Servicios contractuales* | *Equipos y suministros* | *Total* |
| **Actividades** | **Misiones del personal** | **Viajes de terceros** | **Publicaciones** | **Servicios contractuales individuales** | **Otros servicios contractuales** | ***Suministros y material*** |
| 1. **Redacción de una guía práctica y estudios de casos sobre P.I. y turismo**

- Creación de un grupo de estudio - Selección de expertos- Selección de estudios de casos- Redacción de una guía práctica y estudios de casos |  | 10.000 |  | 70.000 |  |  | 80.000 |
| **2.** **Determinación de las partes interesadas en el sector del turismo en cuatro países piloto**:- Selección de los países piloto (Egipto + otros tres países)- Designación de los organismos principales - Determinación de los sectores nacionales interesados - Elaboración y aprobación de los planes por país | 12.000 |  |  |  |  |  | 12.000 |
| **3. Fortalecimiento de las capacidades, movilización y sensibilización de los sectores interesados**- Dos eventos de fortalecimiento de las capacidades/sensibilización por país (ocho en total) | 48.000 | 40.000 |  | 40.000 |  |  | 128.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Sensibilización sobre la P.I. y el turismo para el desarrollo local**Elaboración de material de sensibilización, producción de videos, elaboración de materiales didácticos para su inclusión en los planes de estudios |  |  | 30.000 | 70.000 |  |  | 100.000 |
| **Total** |  |  |  |  |  |  | **320.000** |

[Fin del Anexo y del documento]